## Tylco - 2022 (hidden)
CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO DOS COLETORES PRODWIN
Máquinas Consideradas |  | Condição Atual |  | Condição Proposta |  |  |  |  | 2022-08-01 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 2022-10-01 |  |  | 2022-11-01 | 2022-09-01 |  | 2022-12-01 |  |  | 2023-01-01 | 2022-09-01 |  | 2023-02-01 |  |  | 2023-03-01 | 2022-09-01 |  | 2023-04-01
Local | Máquina | Coletor Instalado | Licença Instalada | Coletor Necessidade | Licença Necessidade | Coletor | Licença | Celula Prodwin | Máquinas | Coletor | Licença | Máquinas | Coletor | Licença | Máquinas | Coletor | Licença | Máquinas | Coletor | Licença | Máquinas | Coletor | Licença | Máquinas | Coletor | Licença | Máquinas | Coletor | Licença | Máquinas | Coletor | Licença | Máquinas | Coletor | Licença
PRODUTOS | HYUNDAI 9 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | OK | 1 | 2 | 0 | 0 | [24 empty] | 1
PRODUTOS | HYUNDAI 3 | 1 | 1 |  |  |  | NOK
PRODUTOS | DOOSAN 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | OK | 2 | 2 | 0 | 2 | [24 empty] | 2
PRODUTOS | DOOSAN 6 | 0 | 0 |  |  |  | NOK
PRODUTOS | INDEX 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | OK | 3 | 2 | 0 | 2 | [24 empty] | 3
PRODUTOS | DOOSAN 7 | 0 | 0 |  |  |  | NOK
PRODUTOS | HYUNDAI 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | OK | 4 | 2 | 0 | 0 | [24 empty] | 4
PRODUTOS | MAZAK | 1 | 1 |  |  |  | NOK
PRODUTOS | GERADORA VISION | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NOK | 5 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 5
PRODUTOS | GERADORA GEF 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NOK | 6 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | [18 empty] | 6
PRODUTOS | GERADORA GEF 2 | 0 | 0 |  |  |  | NOK
PRODUTOS | GERADORA GEC 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NOK | 7 | [9 empty] | 2 | 1 | 2 | [15 empty] | 7
PRODUTOS | GERADORA GEF 3 | 0 | 0 |  |  |  | NOK
PRODUTOS | GERADORA GEC 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NOK | 8 | [9 empty] | 2 | 1 | 2 | [15 empty] | 8
PRODUTOS | GERADORA GEC 1 | 0 | 0 |  |  |  | NOK
PRODUTOS | RET 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NOK | 9 | [9 empty] | 2 | 1 | 2 | [15 empty] | 9
PRODUTOS | GERADORA GEC 4 | 0 | 0 |  |  |  | NOK
PRODUTOS | OKUMA 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | OK | 10 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 10
PRODUTOS | OKUMA 2 | 1 | 1 |  |  |  | NOK
PRODUTOS | BROTHER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | OK | 11 | 1 | 0 | 0 | [24 empty] | 11
PRODUTOS | MAZAK SMART | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | OK | 12 | 2 | 0 | 0 | [24 empty] | 12
PRODUTOS | MAZAK FJV | 1 | 1 |  |  |  | OK
PRODUTOS | MORI SEIKI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NOK | 13 | 1 | 0 | 1 | [24 empty] | 13
PRODUTOS | COPE | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NOK | 14 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | [21 empty] | 14
PRODUTOS | ERGOMAT | 0 | 0 |  |  |  | NOK
PRODUTOS | PFAUTER GEP 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NOK | 15 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | [18 empty] | 15
PRODUTOS | SHAVING RET10 | 0 | 0 |  |  |  | NOK
PRODUTOS | CEB 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NOK | 16 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | [18 empty] | 16
PRODUTOS | SHAVING | 0 | 0 |  |  |  | NOK
PRODUTOS | MAZAK FF | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NOK | 17 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | [21 empty] | 17
PRODUTOS | FANUC 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NOK | 18 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 18
PRODUTOS | HELLER MCP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | OK | 19 | 1 | 0 | 0 | [24 empty] | 19
PRODUTOS | PFAUTER NOVA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NOK | 20 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 20
PRODUTOS | GERADORA GEF001 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NOK | 21 | [9 empty] | 2 | 1 | 2 | [15 empty] | 21
PRODUTOS | GERADORA GEF004 | 0 | 0 |  |  |  | NOK
PRODUTOS | Zema 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NOK | 22 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | [21 empty] | 22
PRODUTOS | Zema 2 | 0 | 0 |  |  |  | NOK
PRODUTOS | Zema 3 (Nova) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NOK | 23 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 23
PRODUTOS | Retifica RT3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NOK | 24 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 24
PRODUTOS | Retifica RT8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NOK | 25 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 25
PRODUTOS | Retifica Vigorelli | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NOK | 26 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 26
PRODUTOS | Bancada de teste | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NOK | 27 | [15 empty] | 2 | 1 | 2 | [9 empty] | 27
PRODUTOS | Bancada de teste Nova | 0 | 0 |  |  |  | NOK
PRODUTOS | Linha de furadeiras | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NOK | 28 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 28
PRODUTOS | Linha de Convencionais | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NOK | 29 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 29
| TOTAL | 10 | 10 | 19 | 35 | 29 | 0 | 29
[8 empty] | Necessidade |  | 0 | 5 |  | 3 | 6 |  | 4 | 7 |  | 4 | 8 |  | 5 | 5 |  | 3 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19 | 35
[8 empty] | Agosto | 13 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 5 |  |  | 4
[8 empty] | Setembro | 21
|  | Resumo | [5 empty] | Outubro | 28
|  | Mês | Licenças | Coletores |  |  |  | Novembro | 36
|  | 2022-08-01 | 5 | 0 |  |  |  | Dezembro | 41
|  | 2022-09-01 | 6 | 3 |  |  |  | 2023-01-01 | 45
|  | 2022-10-01 | 7 | 4
|  | 2022-11-01 | 8 | 4
|  | 2022-12-01 | 5 | 5
|  | 2023-01-01 | 4 | 3
|  | Total | 35 | 19
|  | Total máquinas |  | 45

## Tylco - 2023
CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO DOS COLETORES PRODWIN
Máquinas Consideradas |  |  | Condição Atual |  | Condição Proposta |  |  |  |  | 2023-02-01 |  |  | 2023-03-01 | 2022-09-01 |  | 2023-04-01 |  |  | Máquinas
Local | Máquina | Tag | Coletor Instalado | Licença Instalada | Coletor Necessidade | Licença Necessidade | Coletor | Licença | Pontos Prodwin | Máquinas | Coletor | Licença | Máquinas | Coletor | Licença | Máquinas | Coletor | Licença | Nome antigo
PRODUTOS | TORNO HORIZONTAL HYUNDAI SKT21 | TNH029 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | OK | 1 (Comp.) | [9 empty] | HYUNDAI 9
PRODUTOS | TORNO HORIZONTAL HYUNDAI SKT15 | TNH030 | 1 | 1 |  |  |  | OK | [10 empty] | HYUNDAI 3
PRODUTOS | TORNO HORIZONTAL DOOSAN 220A | TNH032 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | OK | 2 | [9 empty] | DOOSAN 5
PRODUTOS | TORNO HORIZONTAL DOOSAN 220A | TNH031 | 0 | 0 |  |  |  | NOK | [10 empty] | DOOSAN 6
PRODUTOS | TORNO HORIZONTAL INDEX MC200 | TNH034 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | OK | 3 | [9 empty] | INDEX 9
PRODUTOS | TORNO HORIZONTAL DOOSAN 220A | TNH033 | 0 | 0 |  |  |  | NOK | [10 empty] | DOOSAN 7
PRODUTOS | TORNO HORIZONTAL HIT-8 | TNH038 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | OK | 4 | [9 empty] | HYUNDAI 2
PRODUTOS | TORNO HORIZONTAL MAZAK QUICKTURN | TNH035 | 1 | 1 |  |  |  | NOK | [10 empty] | MAZAK QUICK TURN 6T+B27
PRODUTOS | TORNO HORIZONTAL OKUMA LB300 | TNH027 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | OK | 5 | [9 empty] | OKUMA 1
PRODUTOS | TORNO HORIZONTAL OKUMA L370 | TNH028 | 1 | 1 |  |  |  | NOK | [10 empty] | OKUMA 2
PRODUTOS | CENTRO DE USINAGEM VERTICAL BROTHER TC32B | CNV010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | OK | 6 | [9 empty] | BROTHER TC32B
PRODUTOS | CENTRO DE USINAGEM VERTICAL MAZAK SMART | CNV012 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | OK | 7 | [9 empty] | MAZAK SMART
PRODUTOS | CENTRO DE USINAGEM VERTICAL MAZAK FJV | CNV011 | 1 | 1 |  |  |  | OK | [10 empty] | MAZAK FJV
PRODUTOS | TORNO VERTICAL MORI SEIKI VL25A1 | TNV001 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NOK | 8 | [9 empty] | MORI SEIKI VL25
PRODUTOS | TORNO HORIZONTAL COPE GLADIATOR 60 | TNH037 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NOK | 9 | [9 empty] | COPE GLADIATOR 60
PRODUTOS | TORNO HORIZONTAL ERGOMAT TND200 | TNH036 | 0 | 0 |  |  |  | NOK | [10 empty] | ERGOMAT TND200
PRODUTOS | GERADORA DE ENGRENAGENS PFAUTER PE80C | GNE001 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NOK | 10 | [9 empty] | PFAUTER PE80C
PRODUTOS | MÁQUINA DE ACABAMENTO DE ENGRENAGENS HURTH MFA-1 | MAE002 | 0 | 0 |  |  |  | NOK | [10 empty] | SHAVING RET10
PRODUTOS | GERADORA DE ENGRENAGENS PFAUTER FAVORIT | GNE002 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NOK | 11 | [9 empty] | CEB 1
PRODUTOS | MÁQUINA DE ACABAMENTO DE ENGRENAGENS HURTH HRZ3 | MAE001 | 0 | 0 |  |  |  | NOK | [10 empty] | SHAVING
PRODUTOS | CENTRO DE USINAGEM HORIZONTAL MAZAK FF510 | CNH014 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  | 12 | [9 empty] | Mazak FF
PRODUTOS | CENTRO DE USINAGEM VERTICAL FANUCT14 | CNV013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13 | [9 empty] | Fanuc 3
PRODUTOS | CENTRO DE USINAGEM HORIZONTAL HELLER MCPH250 | CNH015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | OK | 13 | [9 empty] | HELLER MCPH250
PRODUTOS | RETIFICA CILINDRICA ZEMA G800PLUS | RNC002 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NOK | 14 | [9 empty] | Zema 1
PRODUTOS | RETIFICA CILINDRICA ZEMA G800 | RNC001 | 0 | 0 |  |  |  | NOK | [10 empty] | Zema 2
PRODUTOS | RETIFICA CILINDRICA ZEMA G800 | RNC003 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NOK | 15 | [9 empty] | Zema 3
PRODUTOS | GERADORA DE ENGRENAGENS FELLOWS VISION FS61 | GER008 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NOK | 16 | [9 empty] | Vision
| TOTAL | 27 | 10 | 10 | 6 | 17 | 15 | 0

## Durmetal - 2023
CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO DOS COLETORES PRODWIN
Máquinas Consideradas |  |  |  | Condição Atual |  | Condição Proposta |  |  |  |  | 2023-02-01 |  |  | 2023-03-01 | 2022-09-01 |  | 2023-04-01 |  |  | Máquinas
Local | Sublocal | Máquina | Tag | Coletor Instalado | Licença Instalada | Coletor Necessidade | Licença Necessidade | Coletor | Licença | Pontos Prodwin | Máquinas | Coletor | Licença | Máquinas | Coletor | Licença | Máquinas | Coletor | Licença | Nome antigo
SERVIÇOS | L1 | TORNO HORIZONTAL ROMI GL170G | TNH001 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 1 | [9 empty] | G1
SERVIÇOS | L1 | TORNO HORIZONTAL ROMI GL170G | TNH002 | 1 | 1 | [14 empty] | G2
SERVIÇOS | L1 | TORNO HORIZONTAL HYUNDAI KIT-400 | TNH003 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | H6
SERVIÇOS | L1 | MAQUINA DE RASGO DURMETAL | MQR001 | 0 | 0 | [14 empty] | RASGO
SERVIÇOS | L1 | TORNO HORIZONTAL INDEX 170 | TNH004 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 3 | [9 empty] | I6
SERVIÇOS | L1 | TORNO HORIZONTAL INDEX MC-400 | TNH005 | 1 | 1 | [14 empty] | I8
SERVIÇOS | L1 | TORNO HORIZONTAL INDEX MC-400 | TNH006 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 4 | [9 empty] | I10
SERVIÇOS | L1 | TORNO HORIZONTAL INDEX MC-400 | TNH007 | 1 | 1 | [14 empty] | I13
SERVIÇOS | L1 | CENTRO DE USINAGEM VERTICAL FANUC T14 | CNV002 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 5 | [9 empty] | F2
SERVIÇOS | L1 | CENTRO DE USINAGEM VERTICAL FANUC D14 | CNV003 | 1 | 1 | [14 empty] | F1
SERVIÇOS | L1 | FURADEIRA HIDRÁULICA BREVET | FRH001 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 6 | [9 empty] | Brevet
SERVIÇOS | L1 | PRENSA CARIMBO INCO | PRC001 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 7 | [9 empty] | Carimbo
SERVIÇOS | L2 | TORNO HORIZONTAL HYUNDAI KIT-400 | TNH008 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 8 | [9 empty] | H4
SERVIÇOS | L2 | TORNO HORIZONTAL HYUNDAI KIT-400 | TNH009 | 1 | 1 | [14 empty] | H5
SERVIÇOS | L2 | TORNO HORIZONTAL HYUNDAI KIT-400 | TNH010 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 9 | [9 empty] | H7
SERVIÇOS | L2 | MÁQUINA DE RASGO DURMETAL | MQR002 | 0 | 0 | [14 empty] | RASGO
SERVIÇOS | L2 | TORNO HORIZONTAL DOOSAN LYNX220C | TNH011 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 10 | [9 empty] | D1
SERVIÇOS | L2 | TORNO HORIZONTAL DOOSAN LYNX220C | TNH012 | 1 | 1 | [14 empty] | D2
SERVIÇOS | L2 | TORNO HORIZONTAL INDEX MC-400 | TNH013 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 11 | [9 empty] | I11
SERVIÇOS | L2 | TORNO HORIZONTAL INDEX MC-400 | TNH014 | 1 | 1 | [14 empty] | I12
SERVIÇOS | L2 | CENTRO DE USINAGEM VERTICAL FANUC T14 | CNV004 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 12 | [9 empty] | F7
SERVIÇOS | L2 | CENTRO DE USINAGEM VERTICAL FANUC T14 | CNV005 | 1 | 1 | [14 empty] | F8
SERVIÇOS | L2 | FURADEIRA HIDRÁULICA FAMUP | FRH002 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 13 | [9 empty] | Famup
SERVIÇOS | L2 | PRENSA CARIMBO INCO | PRC002 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 14 | [9 empty] | Carimbo
SERVIÇOS | L3 | TORNO HORIZONTAL ROMI COSMOS | TNH015 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 15 (Comp.) | [9 empty] | I1
SERVIÇOS | L3 | TORNO HORIZONTAL INDEX 170 | TNH016 | 1 | 1 | [14 empty] | COSMOS
SERVIÇOS | L3 | TORNO HORIZONTAL INDEX 170 | TNH019 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 16 | [9 empty] | H8
SERVIÇOS | L3 | TORNO HORIZONTAL HYUNDAI KIT-400 | TNH020 | 1 | 1 | [14 empty] | I7
SERVIÇOS | L3 | CENTRO DE USINAGEM VERTICAL FANUC D21 | CNV006 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 17 | [9 empty] | F9
SERVIÇOS | L3 | FURADEIRA HIDRÁULICA BREVET | FRH003 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 18 | [9 empty] | BREVET
SERVIÇOS | L3 | PRENSA CARIMBO | PRC003 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 19 | [9 empty] | Carimbo
SERVIÇOS | Bosch | TORNO HORIZONTAL DOOSAN LYNX232200 | TNH022 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  | 20 | [9 empty] | D4
SERVIÇOS | Bosch | TORNO HORIZONTAL DOOSAN LYNX 4 220A | TNH023 | 0 | 0 | [14 empty] | D3
SERVIÇOS | Bosch | TORNO HORIZONTAL INDEX MC-400 | TNH024 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  | 21 | [9 empty] | I2
SERVIÇOS | Bosch | TORNO HORIZONTAL INDEX MC-400 | TNH025 | 0 | 0 | [14 empty] | I5
SERVIÇOS | Bosch | CENTRO DE USINAGEM VERTICAL FANUC T21 | CNV007 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 22 | [9 empty] | F4
SERVIÇOS | Bosch | CENTRO DE USINAGEM VERTICAL FANUC T14 | CNV008 | 1 | 1 | [14 empty] | F5
SERVIÇOS | Bosch | TORNO HORIZONTAL INDEX MC-200 | TNH026 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  | 23 | [9 empty] | I4
SERVIÇOS | Bosch | CENTRO DE USINAGEM VERTICAL FANUC T14 | CNV009 | 0 | 0 | [14 empty] | F6
SERVIÇOS | Bloco | CENTRO DE USINAGEM HORIZONTAL HELLER MCi25 | CNH001 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 24 | [9 empty] | 25.1
SERVIÇOS | Bloco | CENTRO DE USINAGEM HORIZONTAL HELLER MCi25 | CNH002 | 1 | 1 | [14 empty] | 25.2
SERVIÇOS | Bloco | CENTRO DE USINAGEM HORIZONTAL HELLER MCi28 | CNH003 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 25 | [9 empty] | 28.1
SERVIÇOS | Bloco | CENTRO DE USINAGEM HORIZONTAL HELLER MCi25 | CNH004 | 1 | 1 | [14 empty] | 25.3
SERVIÇOS | Bloco | CENTRO DE USINAGEM HORIZONTAL HELLER MC12 | CNH005 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 26 | [9 empty] | MC12
SERVIÇOS | Bloco | CENTRO DE USINAGEM HORIZONTAL HELLER MC16 | CNH006 | 1 | 1 | [14 empty] | MC16
SERVIÇOS | Bloco | CENTRO DE USINAGEM HORIZONTAL OKUMA MA400HA | CNH007 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 27 | [9 empty] | MA400
SERVIÇOS | Bloco | CENTRO DE USINAGEM HORIZONTAL HELLER MCi25 | CNH009 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 28 | [9 empty] | 25.4
SERVIÇOS | Bloco | CENTRO DE USINAGEM HORIZONTAL HELLER MCi25 | CNH010 | 1 | 1 | [14 empty] | 25.5
SERVIÇOS | Bloco | CENTRO DE USINAGEM HORIZONTAL HELLER MCi28 | CNH011 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 29 | [9 empty] | 28.2
SERVIÇOS | Bloco | CENTRO DE USINAGEM HORIZONTAL GROB GB785 | CNH012 | 0 | 0 | [14 empty] | GROB
SERVIÇOS | Bloco | CENTRO DE USINAGEM HORIZONTAL MAZAK FH4000 | CNH013 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 30 | [9 empty] | FH4000
SERVIÇOS | Bloco | CENTRO DE USINAGEM VERTICAL BROTHER TC227 | CNV001 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 31 | [9 empty] | BROTHER 1
SERVIÇOS | Bloco | ROSQUEADEIRA MULTI FUSOS ASTEN AB249 | ROS001 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  | 32 | [9 empty] | ROSQUEADEIRA 1
SERVIÇOS | Bloco | ROSQUEADEIRA MULTI FUSOS ASTEN AB249 | ROS002 | 0 | 0 | [14 empty] | ROSQUEADEIRA 2
|  | TOTAL | 54 | 40 | 40 | -8 | 14 | 0 | 0

## Layout Tylco PW
LAYOUT CELULAS PRODWIN TYLCO | [6 empty] | PW14
Proposta
|  | Máquinas | 27 |  |  |  | PW15
|  | Celulas | 16
| PW16 |  | Não Possui PW |  | 17
|  |  | Não considerada |  | 1
|  |  | Possui PW |  | 10
Piloto Compartilhamento
| PW04 |  |  | PW08
PW13
| PW03 |  |  | PW07
[6 empty] | PW10 |  | PW11 | PW12
| PW02 |  |  | PW06
| PW01 |  |  | PW05 |  |  | PW09
H3
MORI
SMART
FJV
BROTHER
OK1
OK2
H9
Mazak
H2
D7
I9
D5
SHAV
PFAUTER
ERGO
COPE
Z3
PFAUTER
SHAV
Z2
Z1
MAZAK
FANUC 3
MCPH
D6
VISION
MC25K

## Layout Durmetal PW
LAYOUT CELULAR PRODWIN DURMETAL
|  |  |  | PW19 |  | PW14 |  | PW07 | BLOCO
Proposta | [10 empty] | PW32
Máquinas | 54
Celulas | 32 |  |  | PW18 |  | PW13 |  | PW06
| 3 | Não considerada | LINHA 3 |  | LINHA 2 |  | LINHA 1 |  |  | PW31 | PW30
| 40 | Possui PW
| 14 | Não possui PW |  | PW17 |  | PW12 |  | PW05 |  |  | PW29
Piloto Compartilhamento
| BOSCH | [9 empty] | PW28
[6 empty] | PW11 |  | PW04
| PW23 | [9 empty] | PW27
|  |  |  | PW16 |  | PW10 |  | PW03 |  |  | PW26
PW22
[6 empty] | PW09 |  | PW02
| PW21 | [9 empty] | PW25
| PW20 |  |  | PW15 |  | PW08 |  | PW01 |  |  | PW24
25.5
GROB
25.1
28.1
MC12
MA400
25.4
28.2
FH4000
FLEX
MC16
25.3
BROTHER
25.2
ROS 2
ROS 1
CAR
F8
I1
G2
G1
CAR
RAS
H6
I8
I6
I10
I3
F2
F1
BREV
CAR
COS
H4
H5
RAS
H7
D2
D1
I12
I11
F7
FAM
H8
H1
I13
I7
F6
BREV
I4
F5
F4
I2
I5
D3
D4
F9

## Consolidade T+D
COLETORES PRODWIN |  |  |  |  | LICENÇAS PRODWIN
DURMETAL - ATUAL |  |  | TYLCO - ATUAL |  | DURMETAL - ATUAL |  | TYLCO - ATUAL
Coletores instalados |  | 40 | Coletores instalados | 10 | Máquinas | 40 | Máquinas | 10
Total de máquinas |  | 40 | Total de máquinas | 10 | Licenças instaladas | 40 | Licenças instaladas | 10
[5 empty] | DURMETAL - PROPOSTA |  | TYLCO - PROPOSTA
DURMETAL - PROPOSTA |  |  | TYLCO - PROPOSTA
[5 empty] | Máquinas | 54 | Máquinas | 27
Coletores instalados |  | 32 | Coletores instalados | 16 | Licenças instaladas | 40 | Licenças instaladas | 10
Total de máquinas |  | 54 | Total de máquinas | 27 | Saldo licenças | -14 | Saldo licenças | -17
Saldo coletores |  | 8 | Saldo coletores | -6 | Saldo de licenças (Corporativo) |  | -31
Saldo de coletores (Corporativo) |  |  | 2
Conclusão dos cenarios: | Coletor | Licença
Implantar proposta apenas na Tylco | -6 | -17
Implantar proposta corporativa | 2 | -31
Cenario Corporativo
Obs.: teremos dois coletores reservas, podendo ser usado em manutenção (Troca rápida).
Obs.1: podemos considerar adquirir duas licenças a mais para instalação em novas máquinas, ou testes de instalações em máquinas convencionais, (Necessidade de 33 licenças).